**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Gozdowo na lata 2020 – 2021**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZAKRES DZIAŁALNOŚC** | **REALIZUJĄCY ZADANIA WYNIKAJACE z art. 6 ustawy** | **SPOSÓB REALIZACJI** | **TERMINY** |
| 1.
 | Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Wójt Gminy | Zarządzenie nr 101B /2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 września 2020 r**.** Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP | Do dnia 30.09.2020r. |
| 2.  | Opracowanie planu działania. | Koordynator | Przekazanie planu działania do zatwierdzenia Wójtowi Gminy | Do dnia 31.12.2020r. |
| 3.  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym,cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator  |  Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi zapisów art.6 w/w ustawy.  | Realizacja w całym zakresie działania koordynatora |
| 4.  | Dokonanie oceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator  | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym,komunikacyjnym wynikające z art. 6 w/w ustawy  | I kwartał 2021 |
| 5.  | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne  | Koordynator  | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gozdowie informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy w/w ze wskazaniem dostępu alternatywnego. | Wg potrzeb |
| 6.  | Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Gozdowie i Jednostek Organizacyjnych o której mowa w art.14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie adresów stron internetowych do instytucji realizujących bezpośrednio zadania wynikające z ustawy. | Koordynator  |  | Realizacja w całym zakresie działania koordynatora |
| 1.
 | Sporządzenie Raportu Zbiorczego | Koordynator | Przekazanie sporządzanego raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Gozdowo a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy | Sporządzenie pierwszego raportu nastąpi do 31.03.2021r. Kolejne w terminach przewidzianych w ustawie w art.11 w/w ustawy |

Data sporządzenia: 30.12.2020r.

 Sporządził:Zatwierdził:

Koordynator ds. dostępnościWójt Gminy Gozdowo

 Honorata Nagórka /-/Dariusz Kalkowski

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |